## Plan1
Município de Ocauçu
Avenida Celeste Casagrande, n.º 204 - Fones: (0**14) 3475-1204 - Fax: 3475-1516
CEP 17.540-000 - O C A U Ç U / S P - CNPJ: 44.482.248/0001-01
“ Ocauçu Cidade Amiga ”
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PRAZO PROPOSTO
Objeto: | Perfuração de Poço Tubular Profundo | [7 empty] | INICIO: Após emissão da O.S.
Final: 300 dias a partir da data da emissão da assinatura do convênio
Município : | Ocauçu - SP
[5 empty] | 30 dias | 420 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 300 dias | Total
Item | Descrição dos Serviços |  |  | Valor (R$) | Aditamento | Processo Licitatório | Processo Licitatório | 1ª Etapa | 2ª Etapa | Prestação de Contas
1 | Instalação do canteiro |  |  | 6707.11 |  |  |  | 6707.11 |  |  | 6707.11
2 | Perfuração |  |  | 135048.6 |  |  |  | 135048.6 |  |  | 135048.6
3 | Perfilagem Elétrica |  |  | 8187.2 |  |  |  | 8187.2 |  |  | 8187.2
4 | Instalação de Tubo Liso |  |  | 57581.8 |  |  |  | 57581.8 |  |  | 57581.8
5 | Colocação de pré Filtro |  |  | 22279.14 |  |  |  | 22279.14 |  |  | 22279.14
6 | Instalação de Filtro |  |  | 13977.6 |  |  |  | 13977.6 |  |  | 13977.6
7 | Desenvolvimento do Poço |  |  | 3373.52 |  |  |  |  | 3373.52 |  | 3373.52
8 | Ensaio de Vazão |  |  | 5929.14 |  |  |  |  | 5929.14 |  | 5929.14
9 | Aplicação de Pasta de Cimento por Gravidade |  |  | 1605.24 |  |  |  |  | 1605.24 |  | 1605.24
10 | Selagem de Proteção |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  | 1000
11 | Desinfecção |  |  | 3300 |  |  |  |  | 3300 |  | 3300
12 | Documentação Técnica Final |  |  | 2700 |  |  |  |  | 2700 |  | 2700
13 | Instalação do Cavalete do Poço |  |  | 9830 |  |  |  |  | 9830 |  | 9830
14 | Equipamento de Bombeamento |  |  | 35575 |  |  |  |  | 35575 |  | 35575
15 | Reservatório de Água |  |  | 92905.65 |  |  |  |  | 92905.65 |  | 92905.65
TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 243781.45 | 156218.55 |  | 400000
Ocauçu, 17 de setembro de 2017
Ana Carolina Mattos Santos
Engº Cívil Crea nº 171164550-8